## Kế hoạch làm việc nhóm
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 10
Ngày bắt đầu - Start time: 12/9/2024
Ngày kết thúc - End date:
Thành viên nhóm - Team members: Nguyễn Thị Tâm,Vũ Thị Vui,Lê Văn Tiến Minh,Hoàng Quỳnh Giang,Vũ Thúy Quỳnh
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, Đối tượng và phạm vi nghiên cứu | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-20 | 2024-09-19 | Done | Cả nhóm
2 | Kết quả mong muốn đạt được của đề tài, Cấu trúc của báo cáo Phương pháp thực hiện | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-27 | 2024-09-26 | Done | Cả nhóm
3 | Tổng kết phần mở đầu | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | Done | Cả nhóm
4 | Tìm hiểu về dự án phần mềm , phác thảo dự án, danh sách tổ dự án | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | Done | Cả nhóm
5 | Ma trận trách nhiệm và môi trường phát triển dự án | 2024-10-05 | 2024-10-05 | 2024-10-09 | 2024-10-11 | Done | Cả nhóm
6 | Tìm hiểu khái niệm mô hình quy trình để phát triển dự án CNTT , lựa chọn mô hình quy trình cho phát triển dự án | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-17 | 2024-10-16 | Done | Cả nhóm
7 | Tổng kết Chương 1 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-17 | 2024-10-16 | Done | Cả nhóm
8 | Phạm vi và kế hoạch thực hiện dự án, Tìm hiểu chi tiết điều lệ dự án, Phạm vi dự án | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | Done | Cả nhóm
9 | Tìm hiểu kế hoạch thực hiện dự án, Tìm hiểu sơ lược về quy trình thực thi dự án | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | Done | Cả nhóm
10 | Tổng kết chương 2 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Done | Cả nhóm
11 | Tìm hiểu phương pháp thực hiện công việc quản lí , Báo cáo hiện trạng của quản lí dự án về quy trình quản lí, các mốc kiểm soát, Diễn biến quá trình thực hiện dự án | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | Done | Cả nhóm
12 | Tổng kết chương 3 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | Done | Cả nhóm
13 | Tổng kết dự án, Báo cáo tổng kết và những bài học kinh nghiệm | 2024-11-17 | 2024-11-17 | 2024-11-23 | 2024-11-23 | Done | Cả nhóm
14 | Giải thể và kết thức dự án, Tổng kết những vấn đề đạt được | 2024-11-23 | 2024-11-23 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | Done | Cả nhóm
15 | Tổng kết chương 4 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | Done | Cả nhóm

## Biên bản làm việc nhóm - Tuần 1
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 10
Thời gian - time: 21h30
Địa điểm - location: Meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn Thị Tâm
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Thị Tâm,Vũ Thị Vui,Lê Văn Tiến Minh,Hoàng Quỳnh Giang,Vũ Thúy Quỳnh
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
| Nguyễn Thị Tâm | V
| Vũ Thị Vui | V
| Lê Văn Tiến Minh | V
| Hoàng Quỳnh Giang | V
| Vũ Thúy Quỳnh | V
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
| Giới thiệu và lựa chọn đề tài | Cả nhóm |  | Các thành viên nêu ý tưởng về ý tưởng đề tài. Đánh giá tính khả thi của từng dự án và lựa chọn đề tài "Phát triển dự án xây dựng ứng dụng web mua bán đồ cũ SecondHand" .
| Xác định tầm nhìn và phạm vi của dự án | Cả nhóm |  | Xác định mục đích, giá trị, đối tượng sử dụng và phạm vi của dự án
| Tạo Product Backlog ban đầu | Cả nhóm |  | Liệt kê các tính năng chính (User Stories): Cả nhóm cùng tạo ra danh sách những tính năng cốt lõi cho hệ thống như Đăng nhập, Quên mật khẩu, Quản lý nhân viên, … Và xác định tính năng nào là quan trọng nhất để phát triển trong các bước tiếp theo.
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
| Nguyễn Thị Tâm | 3 | 3 | 3
| Vũ Thị Vui | 3 | 3 | 3
| Lê Văn Tiến Minh | 3 | 3 | 3
| Hoàng Quỳnh Giang | 3 | 3 | 3
| Vũ Thúy Quỳnh | 3 | 3 | 3
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
| 3 | 9 | 0 | 3

## Biên bản làm việc nhóm - Tuần 2
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 10
Thời gian - time: 21h30
Địa điểm - location: Meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn Thị Tâm
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Thị Tâm,Vũ Thị Vui,Lê Văn Tiến Minh,Hoàng Quỳnh Giang,Vũ Thúy Quỳnh
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
| Nguyễn Thị Tâm | V
| Vũ Thị Vui | V
| Lê Văn Tiến Minh | V
| Hoàng Quỳnh Giang | V
| Vũ Thúy Quỳnh | V
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
| Đối tượng và phạm vi nghiên cứu, Cấu trúc của báo cáo | Cả nhóm
| Kết quả mong muốn đạt được của đề tài, Cấu trúc của báo cáo Phương pháp thực hiện | Cả nhóm
| Phát triển, tìm hiểu product backlog | Cả nhóm |  | Cả nhóm tìm hiểu và phân tích website để xây dựng product backlog
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
| Đối tượng và phạm vi nghiên cứu, Cấu trúc của báo cáo |  | Cả nhóm
| Kết quả mong muốn đạt được của đề tài, Cấu trúc của báo cáo Phương pháp thực hiện |  | Cả nhóm
| Phát triển, tìm hiểu product backlog |  | Cả nhóm
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
| Nguyễn Thị Tâm | 1 | 1 | 1
| Vũ Thị Vui | 4 | 4 | 4
| Lê Văn Tiến Minh | 3 | 3 | 3
| Hoàng Quỳnh Giang | 3 | 3 | 3
| Vũ Thúy Quỳnh | 3 | 3 | 3
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
| 3 | 9 | 0 | 3

## Biên bản làm việc nhóm - Tuần 3
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 10
Thời gian - time: 21h30
Địa điểm - location: Meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn Thị Tâm
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Thị Tâm,Vũ Thị Vui,Lê Văn Tiến Minh,Hoàng Quỳnh Giang,Vũ Thúy Quỳnh
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
| Nguyễn Thị Tâm | V
| Vũ Thị Vui | V
| Lê Văn Tiến Minh | V
| Hoàng Quỳnh Giang | V
| Vũ Thúy Quỳnh | V
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
| Tìm hiểu về dự án phần mềm , phác thảo dự án, danh sách tổ dự án | Cả nhóm
| Ma trận trách nhiệm và môi trường phát triển dự án | Cả nhóm
| Tổng kết phần mở đầu | Cả nhóm
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
| Tìm hiểu về dự án phần mềm , phác thảo dự án, danh sách tổ dự án |  | Cả Nhóm
| Ma trận trách nhiệm và môi trường phát triển dự án |  | Cả nhóm
| Phát triển, tìm hiểu product backlog |  | Cả nhóm
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
| Nguyễn Thị Tâm | 3 | 3 | 3
| Vũ Thị Vui | 3 | 3 | 3
| Lê Văn Tiến Minh | 3 | 3 | 3
| Hoàng Quỳnh Giang | 3 | 3 | 3
| Vũ Thúy Quỳnh | 3 | 3 | 3
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
| 3 | 9 | 0 | 3

## Biên bản làm việc nhóm - Tuần 4
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 10
Thời gian - time: 21h30
Địa điểm - location: Meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn Thị Tâm
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Thị Tâm,Vũ Thị Vui,Lê Văn Tiến Minh,Hoàng Quỳnh Giang,Vũ Thúy Quỳnh
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
| Nguyễn Thị Tâm | V
| Vũ Thị Vui | V
| Lê Văn Tiến Minh | V
| Hoàng Quỳnh Giang | V
| Vũ Thúy Quỳnh | V
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
| Phạm vi và kế hoạch thực hiện dự án | Cả nhóm
| Tìm hiểu chi tiết điều lệ dự án, Phạm vi dự án | Cả nhóm
| Tổng Hợp chương 1 | Cả nhóm
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
| Phạm vi và kế hoạch thực hiện dự án |  | Cả nhóm
| Tìm hiểu chi tiết điều lệ dự án, Phạm vi dự án |  | Cả nhóm
| Tổng hợp chương 1 |  | Cả nhóm
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
| Nguyễn Thị Tâm | 3 | 3 | 3
| Vũ Thị Vui | 3 | 3 | 3
| Lê Văn Tiến Minh | 3 | 3 | 3
| Hoàng Quỳnh Giang | 3 | 3 | 3
| Vũ Thúy Quỳnh | 3 | 3 | 3
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
| 3 | 9 | 0 | 3

## Biên bản làm việc nhóm - Tuần 5
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 10
Thời gian - time: 21h30
Địa điểm - location: Meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn Thị Tâm
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Thị Tâm,Vũ Thị Vui,Lê Văn Tiến Minh,Hoàng Quỳnh Giang,Vũ Thúy Quỳnh
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
| Nguyễn Thị Tâm | V
| Vũ Thị Vui | V
| Lê Văn Tiến Minh | V
| Hoàng Quỳnh Giang | V
| Vũ Thúy Quỳnh | V
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
| Tìm hiểu kế hoạch thực hiện dự án | cả nhóm
| Tìm hiểu sơ lược về quy trình thực thi dự án | Cả nhóm
| Tìm hiểu công cụ quản lý dự án | Cả nhóm
| Kế hoạch thực hiện dự án | cả nhóm
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
| Sử dụng công cụ quản lý dự án nào? (VD: Trello, Jira, Asana, Microsoft Project). | Sử dụng công cụ Jira
| Các công cụ cần thiết khác cho việc phát triển và triển khai (IDE, phần mềm thiết kế, phần mềm kiểm thử). | Thực hiện test thủ công
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
| Tìm hiểu kế hoạch thực hiện dự án | cả nhóm
| Tìm hiểu sơ lược về quy trình thực thi dự án | Cả nhóm
| Tìm hiểu công cụ quản lý dự án | Cả nhóm
| Kế hoạch thực hiện dự án | cả nhóm
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
| Nguyễn Thị Tâm | 3 | 3 | 3
| Vũ Thị Vui | 3 | 3 | 3
| Lê Văn Tiến Minh | 3 | 3 | 3
| Hoàng Quỳnh Giang | 3 | 3 | 3
| Vũ Thúy Quỳnh | 3 | 3 | 3
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
| 3 | 9 | 0 | 3

## Biên bản làm việc nhóm - Tuần
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 10
Thời gian - time: 21h30
Địa điểm - location: Meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn Thị Tâm
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Thị Tâm,Vũ Thị Vui,Lê Văn Tiến Minh,Hoàng Quỳnh Giang,Vũ Thúy Quỳnh
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
| Nguyễn Thị Tâm | V
| Vũ Thị Vui | V
| Lê Văn Tiến Minh | V
| Hoàng Quỳnh Giang | V
| Vũ Thúy Quỳnh | V
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
| Tìm hiểu phương pháp thực hiện công việc quản lí | Cả nhóm
| Báo cáo hiện trạng của quản lí dự án về quy trình quản lí | Cả nhóm
| Các mốc kiểm soát, Diễn biến quá trình thực hiện dự án | Cả nhóm
| Tổng kết chương 3 | Cả nhóm
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
| Báo cáo hiện trạng quản lý dự án | Báo cáo cần cung cấp thông tin minh bạch, chi tiết và dễ hiểu về tiến độ và các vấn đề hiện tại.
| Diễn biến quá trình thực hiện dự án | Xác định rõ ràng
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
| Tìm hiểu phương pháp thực hiện công việc quản lí | 2024-11-07 | Cả nhóm
| Báo cáo hiện trạng của quản lí dự án về quy trình quản lí | 2024-11-07 | Cả nhóm
| Các mốc kiểm soát, Diễn biến quá trình thực hiện dự án | 2024-11-07 | Cả nhóm
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
| Nguyễn Thị Tâm | 3 | 3 | 3
| Vũ Thị Vui | 3 | 3 | 3
| Lê Văn Tiến Minh | 3 | 3 | 3
| Hoàng Quỳnh Giang | 3 | 3 | 3
| Vũ Thúy Quỳnh | 3 | 3 | 3
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
| 3 | 9 | 0 | 3

## Biên bản làm việc nhóm - Tuần 7
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 10
Thời gian - time: 21h 30
Địa điểm - location: Meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn Thị Tâm
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Thị Tâm,Vũ Thị Vui,Lê Văn Tiến Minh,Hoàng Quỳnh Giang,Vũ Thúy Quỳnh
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
| Nguyễn Thị Tâm | V
| Vũ Thị Vui | V
| Lê Văn Tiến Minh | V
| Hoàng Quỳnh Giang | V
| Vũ Thúy Quỳnh | V
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
| Xác định tiêu chí chấp nhận cho các câu chuyện người dùng | Nguyễn Thị Tâm
| Tạo bản đồ câu chuyện và tinh chỉnh các câu chuyện người dùng | Vũ Thị Vui
| Phân bổ câu chuyện người dùng cho các chu trình phát triển phần mềm | Lê Văn Tiến Minh
| Tổng kết dự án, Báo cáo tổng kết và những bài học kinh nghiệm | Hoàng Quỳnh Giang
| Giải thể và kết thúc dự án, Tổng kết những vấn đề đạt được | Vũ Thúy Quỳnh
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
| Xác định tiêu chí chấp nhận cho các câu chuyện người dùng | Cần xác định các tiêu chí rõ ràng: chức năng, hiệu suất, giao diện,...
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
| Xác định tiêu chí chấp nhận cho các câu chuyện người dùng | 2024-11-15 | Nguyễn Thị Tâm
| Tạo bản đồ câu chuyện và tinh chỉnh các câu chuyện người dùng | 2024-11-15 | Vũ Thị Vui
| Phân bổ câu chuyện người dùng cho các chu trình phát triển phần mềm | 2024-11-15 | Lê Văn Tiến Minh
| Tổng kết dự án, Báo cáo tổng kết và những bài học kinh nghiệm | 2024-11-15 | Hoàng Quỳnh Giang
| Giải thể và kết thức dự án, Tổng kết những vấn đề đạt được | 2024-11-15 | Vũ Thúy Quỳnh
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
| Nguyễn Thị Tâm | 4 | 3 | 4
| Vũ Thị Vui | 3 | 3 | 3
| Lê Văn Tiến Minh | 3 | 3 | 3
| Hoàng Quỳnh Giang | 3 | 3 | 3
| Vũ Thúy Quỳnh | 3 | 3 | 3
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
| 3 | 9 | 0 | 3

## Biên bản làm việc nhóm - Tuần 8
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 10
Thời gian - time: 21h 30
Địa điểm - location: Meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn Thị Tâm
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Thị Tâm,Vũ Thị Vui,Lê Văn Tiến Minh,Hoàng Quỳnh Giang,Vũ Thúy Quỳnh
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
| Nguyễn Thị Tâm | V
| Vũ Thị Vui | V
| Lê Văn Tiến Minh | V
| Hoàng Quỳnh Giang | V
| Vũ Thúy Quỳnh | V
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
| Hoàn thiện báo cáo | Cả nhóm
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
| Hoàn thiện báo cáo |  | Cả nhóm
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
| Nguyễn Thị Tâm | 3 | 4 | 3
| Vũ Thị Vui | 3 | 3 | 4
| Lê Văn Tiến Minh | 4 | 4 | 3
| Hoàng Quỳnh Giang | 3 | 4 | 4
| Vũ Thúy Quỳnh | 4 | 4 | 3
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
| 3 | 9 | 0 | 3